**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРЕСОРУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**25 апреля 2017 года №43**

 с.Тресоруково

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программы Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2016 год.

В соответствии с постановлением Администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 16.10.2013 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Тресоруковском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области» администрация Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2016 год согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2016 год согласно приложения №2.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Тресоруковского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Тресоруковского

сельского поселения Н.А.Минько

**Приложение №1**

**к постановлению от 25.04.2017 года №43**

**Отчет**
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**
**Тресоруковского сельского поселения**
**Лискинского муниципального района за 2016 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2016 год проведена главным бухгалтером администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района от 16.10.2013 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Тресоруковском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».
В 2016 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района:

**1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».**

 Подпрограмма 1.1 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

 Подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

**2. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».**

 Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета»

 Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности»

 Подпрограмма 2.6 «Социальная поддержка граждан»

Подпрограмма 2.7 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта»

Подпрограмма 2.8 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

Подпрограмма 2.9 «Развитие градостроительной деятельности поселения»

**3. МП. «Развитие территории поселения»**

 Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

 Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения»

 Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения»

 Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

 Подпрограмма 3.5 «Благоустройство мест массового отдыха поселения»

Подпрограмма 3.6 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2016 году составил 17865,2 тыс. руб. в т.ч.

-из местного бюджета — 15607,0 тыс. руб.
-из областного бюджета — 2085,9 тыс. руб.

-из федерального бюджета – 172,3 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры Тресоруковского сельского поселения» за 2016 г.**

 Муниципальная программа Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения от 17.02. 2014 г. № 24. В новой редакции от 2016г

Цель муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Тресоруковского сельского поселения» - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Тресоруковского сельского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

В 2016 году на реализацию муниципальной программы направлено 5923,5 тыс. рублей в т.ч.:

 - подпрограмма 1.1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугима организации культуры» - 5363,5 тыс.руб.

 В 2016 году произведён текущий ремонт кровли Добринского СДК на сумму 1262,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

 - подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения» -560 тыс.руб.

 В рамках реализации муниципальной программы нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы составляет 100 %. от плановых значений.

 Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

 Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество» за 2016 год.**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района от 17.02.2014 г № 25, в новой редакции МП «Муниципальное управление и гражданское общество» от 24.01.2017г. № 6.

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Тресоруковского сельского поселения. В 2016 году на реализацию программы направлено 3852,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 172,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета –3679,8 тыс. руб.

 Подпрограмма1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Запланировано 797,4 тыс. руб.-израсходовано 797,4 тыс. руб.

 Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Запланировано 2264,8 тыс. руб.-израсходовано 2264,8 тыс. руб.

 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Запланировано 143,2 тыс. руб.-израсходовано 143,2 тыс. руб.

 Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета»

 Запланировано 0,0 тыс. руб.-израсходовано 0,0 тыс. руб.

 Подпрограмма 5. «Защита населения на территории Тресоруковскогос/п от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Запланировано 354,8 тыс. руб.-израсходовано 354,8 тыс. руб.

 Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан»

 Запланировано 119,6 тыс. руб.-израсходовано 119,6 тыс. руб.

 Подпрограмма 7. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

 Запланировано 172,3 тыс. руб.-израсходовано 172,3 тыс. руб.

 Анализ реализации Программы за 2016 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2016 год признана эффективной.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2016 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Тресоруковского сельского поселения от 17.01.2014 г. № 26. Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения Тресоруковского сельского поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2016 году на реализацию программы направлено 8089,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 2085,9 тыс.руб., из местного бюджета – 6003,6 тыс.руб.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Запланировано 4308,8 тыс. руб.-израсходовано 4308,8 тыс. руб.,

в т.ч. из областного бюджета – 1956,3 тыс.руб.;

из местного бюджета -2352,5тыс.руб.;

 Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения»

Запланировано - 1308,7 тыс.руб.- израсходовано – 1308,7 тыс.руб. в т.ч.

в т.ч. из областного бюджета – 79,6 тыс.руб.;

из местного бюджета -1229,1тыс.руб.;

 Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения»

Запланировано – 1190,8 тыс.руб.- израсходовано – 1190,8 тыс.руб.;

 Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Запланировано – 160,9 тыс.руб.- израсходовано – 160,9 тыс.руб.;

 Подпрограмма 3.5 «Благоустройство мест массового отдыха поселения»

Запланировано – 153,7 тыс.руб.- израсходовано – 153,7 тыс.руб.;

Подпрограмма 3.6 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

Запланировано – 966,6 тыс.руб.- израсходовано – 966,6 тыс.руб.;

 Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 В результате проведенного анализа исполнение программ за 2016 год составило 100% и признано эффективным. При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Акт

обнародования постановления № 43 от 25.04.2017 года «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программы Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2016 год.»

25.04.2017 г. село Тресоруково

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя комиссии Минько Н.А., секретаря комиссии И.Е.Красиковой, членов комиссии: Т.И.Мизилиной - председатель Совета народных депутатов, Осенева Е.В. составили настоящий акт в том, что 25.04.2017 года постановление администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 25.04.2017 года № 43 размещено в местах, предназначенных для обнародования муниципальных правовых актов: внутренний стенд и наружный щит у здания администрации Тресоруковского сельского поселения, на здании домов культуры, на здании Тресоруковской средней школы, Нижнемарьинской средней школы, на здании Добринской средней школы, на здании магазина «Весна» села Рождествено, здание почтового отделения связи с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Тресоруковского сельского поселения.

 В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии: Н.А. Минько

Председатель Совета народных депутатов Т.И.Мизилина

Секретарь комиссии: И.Е.Красикова

Члены комиссии: Е.В.Осенева