АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕСОРУКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________________________________________________

01 августа 2019 г. № 85 село Тресоруково

Об  утверждении   комплексного   плана-графика

мероприятий,   направленного  на  избавление  от

визуального мусора и создания привлекательного

облика территории  Тресоруковского  сельского

поселения на 2019-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, администрация Тресоруковского сельского поселения

постановляет:

1.	Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Тресоруковского сельского поселения на 2019-2022 годы согласно приложению.

2.	Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте в сети Интернет администрации Тресоруковского сельского поселения.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава   Тресоруковского

сельского поселения                                                       Н.А.Минько

Приложение к постановлению

от 01.08.2019 г. № 85

План график мероприятий, направленных на избавление

от визуального мусора и создания привлекательного облика

территории  Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся информационных конструкций | В течение 2019 года | Администрация Тресоруковского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Тресоруковского сельского поселения, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, включая здания, имеющие статус культурного наследия | До декабря 2019 года | Администрация Тресоруковского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства Тресоруковского сельского поселения | Постоянно | Администрация Тресоруковского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | До декабря 2019 года | Администрация Тресоруковского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана-графика | Администрация Тресоруковского сельского поселения |